## 20180810
날짜 | 20180810(day3) |  | 작성자 | 지승훈
오늘의 할일
작업명 | 담당자 | 필요한 이유 | 프로세스 | 대상 데이터셋 | 사용언어 | 진행 현황 | 비고
머신러닝(회귀)코드 작성 | 효영,승훈 | 어제 까지 시도했던 log regression의 예측 결과가 실제 데이터셋의 특성을 제대로 반영하지 못함 | Data split 후 XGBRegressor 사용 | Data | R,Python | 진행 중(Python만 작성) | 바로 사용 할 수 있도록 R코드 작성 해야함
금융정보 결측치 예측 | 효영 | 금융정보(26개 열)의 결측치를 예측 해야함(미보유 or 무응답), 향후 answer sheet 예측에 큰 도움이 될 것 | Hmisc 사용 | Data | R | 완료
요인 분석 | 종은,승은 | 효율적인 군집분석을 위한 전단계 | factanal() | Data | R | 완료
군집 분석 | 종은,승은 | 2단계 작업 : Answer 테이블 군집분석을 위한 코드 작성 | kmeans() | Data | R(caret)
데이터 병합 | 종은,승은,승훈 | Answer 결측치 추정을 다른 방법으로 시도 | Data 테이블그룹화(mean) -> Answer테이블과 병합 | Data&Answer | R
시행착오 및 문제점
작업명 | 문제점 | 원인 | 대처방안
데이터 병합 | 14만개중 5천개 행만 채워짐 | Data의 그룹 수 부족 | 이를 기반으로 한 결측치 추정은 힘들다고 판단
Today's file
파일명 | 작업 내용 | 메모
day3.R | 데이터 병합, 요인분석 | 패키지 loading 순서(plyr -> dplyr), groupby %>% summarise_all
imputation.R | 금융정보 결측치 예측
xgbreg.py | XGBRegressor 사용
Today's knowlege
내일 계획
작업명 | 메모
판별 분석하기 | 군집분석 검증을 위함
참고 사이트
내용 | 관련 언어 | 주소
요인분석 | R | http://rfriend.tistory.com/62
XGBoost | R | https://blog.naver.com/healingview/221244496301
XGBoost | Python | https://www.kaggle.com/mburakergenc/predictions-with-xgboost-and-linear-regression
군집분석 | R | http://www.dodomira.com/2016/02/20/r%EC%9D%84-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%9C-k-means-%EA%B5%B0%EC%A7%91%EB%B6%84%EC%84%9D-k-means-clustering-in-r/
군집분석 | R | http://rfriend.tistory.com/228

## 20180809
날짜 | 20180809(day2) |  | 작성자 | 지승훈
오늘의 할일
작업명 | 담당자 | 필요한 이유 | 프로세스 | 대상 데이터셋 | 사용언어 | 진행 현황 | 비고
회귀 모델로 금융정보 추정 | 승훈,종은,효영,승은 | Answer 결측치 추정 |  | Data | R | 접음 | 머신러닝으로 회귀분석 할 예정
고객 정보 Null값 추정 | 승훈,종은,효영,승은 | Data와 Answer에 있는 명목형변수(고객정보)의 level이 달라서 같게 만들어 줘야 함 |  | Data,Answer | R | 완료
시행착오 및 문제점
작업명 | 문제점 | 원인 | 대처방안
log regression | predict가 불가능함 | 고객정보 특정열(MARRY_Y,NUMCHILD)의 levels가 두테이블에서 달랐음 | 각 범주형 변수의 level을 맞춰줌
log regression | 원 데이터의 특성을 제대로 반영하지 못함 | 평균치에 수렴함 | 머신러닝 회귀모델 구축 필요
Today's file
파일명 | 작업 내용 | 메모
day2.R | 고객 정보 level 동기화,회귀분석
고객정보 NULL값 대체 조건.txt | 구체적인 동기화 방법
Today's knowlege
내일 계획
작업명 | 메모
요인분석 및 군집 분석 | 2단계 Task 준비
머신러닝으로 회귀 모델 작성 | log regression 대체
결측치 예측 | Data 테이블 금융정보 null값 예측
참고 사이트
내용 | 관련 언어 | 주소
머신러닝 전반 | R,Python | http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=tjdudwo93&logNo=220976082118

## 20180808
날짜 | 20180808(day1) |  | 작성자 | 지승훈
오늘의 할일
작업명 | 담당자 | 필요한 이유 | 프로세스 | 대상 데이터셋 | 사용언어 | 진행 현황 | 비고
linear regression | 승훈,승은,종은 | Answer 결측치 예측 | 고객 정보 열들을 명목형 변수화 한뒤 lm()사용 | Data | R | 완료
시행착오 및 문제점
작업명 | 문제점 | 원인 | 대처방안
linear regression | 총자산이 음수 값이 나옴 | 마이너스 요인만 가진 그룹 존재 | 종속 변수에 log를 씌움
linear regression | Answer 테이블의예측값이 여러번 겹침. | linear model에서 누락된 열(MARRY_Y)이 있었음 | 추후 해결
Today's file
파일명 | 작업 내용 | 메모
day1 | 고객 기본정보로 총자산 예측 | na를 0으로 변환하는 함수 작성, linear regression
Today's knowlege
범주형 변수화 하기 | factor()
내일 계획
작업명 | 메모
Answer 테이블 predict하기 | 총자산 이외의 열 까지 완성
다른 예측 방법 찾기
참고 사이트
내용 | 관련 언어 | 주소